陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第116号

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）

2023年度部门整体支出绩效评价报告

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年7月26日

目录

一、 部门基本情况	1

（一）部门主要职能	1

（二）机构设置情况	2

（三）人员编制情况	2

（四）年度总体工作和重点工作任务	2

（五）部门预算批复及整体支出安排情况	5

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目投入情况	11

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	18

（四）部门效益情况	19

五、 主要问题分析	21

（一）预算管理方面	21

六、 相关建议	21

（一） 预算管理方面	21

七、 其他需要说明的问题	21

附件：绩效评价指标体系框架打分表	23

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）

2023年度部门整体绩效评价报告

林芝市财政局：

我们接受贵单位委托，对林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）(以下简称:“市技工学校”)2023年1月1日至2023年12月31日本级财政预算资金整体支出进行绩效评价，市技工学校对建立健全内部内控制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》（林财预〔2024〕11号）相关要求，结合市技工学校的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下：

- 部门基本情况

## （一）部门主要职能

- 林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）是全额拨款类事业单位，主要职能是:

承担全日制高、中职业技术教育，创新技工教育人才培养模式，联合企业推行工学结合、校企融合的中、高技能人才培养模式；承担建设面向林芝支柱产业、特色产业和现代服务业的应用型专业，围绕重点发展的产业领域，开发并推广共享型技工教育教学资源库；负责实施农牧民工的技能培训工作；负责开展社会化职业技能培训和鉴定，拓展职业教育领域；负责开展中西部地区联合招生合作办学，促进技能扶贫；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

## （二）机构设置情况

部门内设10各机构，分别是办公室、教务科、学生管理科、总务科、招生就业与培训科、教研督导室、交通基建系、旅游文化系、现代服务系、思政与公共基础部。

## （三）人员编制情况

截至2023年12月31日，林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）核定编制为7名，实际在职职工人数7人。

## （四）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

2023年，在第十批广东援藏队的坚强支持下，在局党组的正确领导下，技工学校全体教职工凝心聚力，踔厉奋发，以建设西藏技工教育创新发展先行区、“高原工匠”培养示范区为目标，以推动学校高质量内涵发展为抓手，紧紧围绕全市“11364”发展思路，助力林芝打造全区改革开放先行区和中国式现代化西藏篇章模范区。

2.重点工作任务

(1)组织建设和队伍管理方面。学校以铸牢中华民族共同体意识为主线，以落实新时代组织路线为中心，以开展主题教育为切入点，围绕重点工作，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。党建引领坚强有力。学校党支部通过加强自身建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，坚持党建带校建、党建带团建，始终为学校发展把航定向，把稳立德树人总任务和为培养社会主义新时代的建设者和接班人这个总方向，截至目前，召开集体学习会24 次。深入贯彻落实主题党日制度，突出把握重点环节,他主题党日真正成为党员“学习日”“议事日”“奉献日”。

(2)教育教学工作提质增效。一是优化课程设置。根据市场需求和行业发展，及时调整和优化课程设置，确保教学内容与实际需求紧密结合，提高人才培养的针对性和有效性;二是强化实践教学。新增设了两个机房实训室和一个铁路客运实训室，加大了实践教学的比重，提高学生的实际操作能力。三是推进校企合作。加强与企业的深度合作，今年学校与海澜航空、易贡茶场等企业签订了校企合作协议，共同探索制定人才培养方案，实现校企资源的共享和优势互补。四是加强政校合作。不断加强与政府的合作关系，与肇庆高新区劳动和社会保障局签订了政校合作协议，促进政府和学校之间的协同发展，提高人才培养质量和就业率，推动经济社会的发展。五是丰富校园生活。通过社团展示、社团文化节、社团义务劳动等，有序开展社团相关活动，不仅丰富了校园生活，也为学生提供了更多参与展示自己的机会，促进学生的全面发展，营造了班风促学生、学风带校风的良好文化氛围。

(3)人才培养力度不断增强。学校始终把人才培养作为实现学校高质量发展的关键一环，坚持“走出去”培养人才，让师生在锻炼中成长，在学习中进步。根据市委组织部“双百计划”专项外派人才培养方案，于今年5月选派1名干部到广东省国防科技技师学院跟岗学习3个月，进一步提升学校本地干部综合水平。为进一步提升学校师生专业技能和实践动手能力，开拓视野，充分发挥广东技能援藏优势，学校组织了8名优秀学生和2名专业教师参加“广东藏汉交流”学习活动，加强藏汉师生交流，增进粤藏两地友谊。

(4)在从严治党和廉政建设方面。学校党支部认真贯彻落实中央八项规定精神及自治区、市委相关规定，不断加强作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义和奢靡之风，不断完善制度建设。开展林芝市高级技工学校 2023年纪律教育活动，开展“党史及二十大知识测试”、“签订干部职工“八小时”之外活动承诺书”、“签订干部职工不信仰宗教承诺书”、“签订廉洁从教承诺书”、“观看一批廉政教育片”活动，推动学校党支部从严治党向纵深发展。

## （五）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年市技工学校年初预算数1,479.69万元，综合调整后调增数额为97.13万元，调整后全年预算金额为1,576.82万元。其中：一般公共预算 1,576.82万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元。

2.决算情况

2023年市技工学校决算数为1,483.72万元，其中：基本支出金额为370.43万元，项目支出金额为1,113.29万元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次评价根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）部署的要求，以预算资金为主线，梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容，综合分析部门的管理效率，落实部门预算主体责任，提高部门资金、资产等资源统筹配置能力；以战略目标和职责目标为基础，综合评价部门履职结果，反映财政资金支出结果，提升部门整体预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次评价对象为市技工学校，预算资金1,576.82万元。评价时间范围：2023 年1月1日至 2023 年12月31日。

## （二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中华人民共和国预算法实施条例》

(3)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

(4)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）

(5)《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

(6)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）

(7)《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）

(8)《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）

(9)其他相关法律法规。

2.评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行国家、自治区规定的程序、按照科学可行的要求执行。

客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标科学、标准客观、权重合理、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，绩效评价报告要内容完整、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括比较法、因素分析法、公众评价法和其他评价方法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。

4.评价标准

本次绩效评价采用的评价标准主要为：

（1）计划标准，本次评价中部分产出指标采用计划标准作为评价标准，计划标准来源于部门中长期发展规划、部门重点工作任务计划。

（2）历史标准，在本次评价中部分效益指标采用历史标准作为评价标准，历史标准来源于以前年度相关数据统计。

（3）行业标准。本次评价将市技工学校履职目标要求作为行业标准参考。

（4）其他标准。财政部等相关部门认可的其他标准。本次评价中决策及过程指标采用其他标准。

5.评价指标体系

本次评价以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）要求为基础，构建“以部门规划、运行成本、基础管理、资产管理、预算管理等共性指标评价部门管理效率，以履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意等个性指标评价部门履职结果”的评价体系框架。

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”， 75分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 75分的为“中”，60分以下的为“差”。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.前期准备阶段

（1）成立工作组。在明确委托方要求后，组建工作组，明确工作组内的任务分工。

（2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等作出具体规定。工作方案将报委托方审阅征求意见，并进行调整完善。

2.评价实施阶段

（1）前期准备通知

工作组通过委托方获取项目单位联系方式，与项目单位提前沟通，下发资料清单，由项目单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料

为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价项目 单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价项目单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈

工作组将依据资料收集清单对资料进 行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价项目单位补充完善。

（4）非现场评价

主要对被评价项目提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（5）综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析， 撰写绩效评价报告，经公司内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

表3-1 2023年部门整体支出指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 13 | 86.67% |
| 过程 | 49 | 43 | 87.76% |
| 产出 | 16 | 14.18 | 88.63% |
| 效果 | 20 | 19.25 | 96.25% |
| 绩效评价得分：89.43 综合评价结果等级：良 |  |  |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目投入情况

从目标设定、预算配置两个方面进行评价，满分为15分，总得分13分。

表4-1项目投入情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 目标设定 | 绩效目标合法合规合理性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 绩效目标与部门职责的相符性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 绩效指标清晰量化程度 | 1 | 1 |
|  |  |  | 绩效目标与年度任务对应性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 绩效目标与预算资金匹配性 | 2 | 2 |
|  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3 |
|  |  |  | “三公经费”变动率 | 3 | 1 |
|  |  |  | 重点支出安排率 | 3 | 3 |
|  |  | 合计 |  | 15 | 13 |

1.目标设定情况

（1）绩效目标合法合规合理性

市技工学校设立的整体支出绩效目标依据充分，符合客观实际、符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。本项满分1分，实际得分1分。

（2）绩效目标与部门职责的相符性

市技工学校的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责相符。本项满分1分，实际得分1分。

（3）绩效指标清晰量化程度

市技工学校设置的绩效目标基本具体细化为可量化评估的指标；绩效目标清晰可衡量。本项满分1分，实际得分1分。

（4）绩效目标与年度任务对应性

- 市技工学校设置的绩效目标与年度的任务数或计划数相对应。本项满分1分，实际得分1分。

（5）绩效目标与预算资金匹配性

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）绩效目标与预算资金相匹配，本项满分2分，实际得分2分。

2.预算配置情况

（1）在职人员控制率

市技工学校2023年在职人员7人，核定编制7名，在职人员控制率为100.00%。本项满分3分，实际得分3分。

（2）“三公经费”变动率

市技工学校2023年三公经费预算数为7.00万元，因市技工学校2023年新开设独立账户，故没有上年数据。2022年三公经费预算数为0.00万元，三公经费变动率为0,本项满分3分，扣2分，实际得分1分。

（3）重点支出安排率

- 市技工学校将项目支出金额大于5.00万元的列为重点项目，2023年重点项目8个，合计金额为1,111.50万元，项目总支出1,113.30万元。重点项目安排率为99.84%。本项满分3分，实际得分3分。

## （二）项目过程情况

从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分为49分，总得分43分。

表4-2项目过程情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 49 | 预算执行 | 预算完成率 | 11 | 8 |
|  |  |  | 预算调整率 | 2 | 1 |
|  |  |  | 结转结余率 | 6 | 6 |
|  |  |  | 结转结余变动率 | 1 | 1 |
|  |  |  | 公用经费控制率 | 2 | 2 |
|  |  |  | “三公经费”控制率 | 2 | 1 |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 基础信息完善性 | 2 | 2 |
|  |  | 资产管理 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 资产管理安全性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
|  |  | 合计 |  | 49 | 43 |

1.预算执行情况

（1）预算完成率

《部门预算批复表》中《收支预算总表》的预算数总额为1,576.82万元；《部门决算报表》中《收入支出决算总表》的决算数为1,483.72万元；预算完成率为94.10%。本项满分11分，扣3分，实际得分8分。

（2）预算调整率

《部门预算批复表》中《收支预算总表》的年初预算数1,479.69万元，综合调增预算指标金额为97.13万元，调整后全年预算金额为1,576.82万元。预算调整率为6.16%，本项满分2分，扣1分，实际得分1分。

（3）结转结余率

市技工学校2023年末结转结余数为93.10万元，结转结余率为5.90%，本项满分6分，实际得分6分。

（4）结转结余变动率

市技工学校2023年结转结余数为93.10万元，2022年结转结余数为0.00万元，结转结余变动率0，本项满分1分，实际得分1分。

（5）公用经费控制率

- 市技工学校2023年实际支出公用经费总额为20.32万元，2023年公用经费全年预算总额为20.32万元，公用经费控制率为100.00%。本项满分2分，实际得分2分。

（6）“三公经费 ”控制率

- 市技工学校2023年“三公经费”实际支出数为7.00万元，2023年“三公经费”预算安排数为7.00万元，“三公经费”控制率为100.00%。本项满分2分，扣1分，实际得分1分。

（7）政府采购执行率

市技工学校2023年度政府采购项目预算金额为697.35万元，政府采购实际执行数为697.35万元，政府采购执行率为100%。本项满分3分，实际得分3分。

2.预算管理情况

（1）管理制度健全性

市技工学校有财务管理制度、业务层面内部控制制度、财务工作人员职责制度。建立了部门内控制度或措施，相关管理办法、制度、措施得到有效执行。本项满分3分，实际得分3分。

（2）资金使用合规性

- 市技工学校使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项满分5分，得5分。

（3）预决算信息公开性

财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》 的通知（财预〔2016〕143 号）“地方各级财政部门和各部门建有门户网站的，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置：没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算.并积极推动门户网站建设”。市技工学校按规定按时在政府公开信息网站上公开单位2023年预算情况，2023年决算尚未批复，故尚未公开。本项满分2分，实际得分2分。

（4）基础信息完善性

经抽查财务凭证，业务附件真实完整，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本项满分2分，实际得分2分。

3.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性

市技工学校制定了固定资产管理制度、财务管理制度等管理办法和制度。相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。固定资产管理制度中的盘点要求未得到有效执行。本项满分3分，扣1分，实际得分2分。

（2）资产管理安全性

- 市技工学校资产配置合理，不存在超标准配置资产的情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，帐实相符；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。本项满分5分，实际得分5分。

- （3）固定资产利用率

市技工学校固定资产总额为50,775,570.52元，实际在用固定资产总额50,775,570.52元，固定资产利用率为100%。本项满分2分，实际得分得2分。

## （三）项目产出情况

从部门整体产出情况的职责履行方面情况进行评价，满分为16分，总得分14.18分。

表4-3部门产出情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 16 | 职责履行 | 实际完成率 | 4 | 3.56 |
|  |  |  | 完成及时率 | 4 | 3.56 |
|  |  |  | 质量达标率 | 4 | 3.56 |
|  |  |  | 重点工作办结率 | 4 | 3.5 |
| 合计 |  |  |  | 16 | 14.18 |

1.职责履行情况

（1）实际完成率

市技工学校2023年计划完成项目数为9个，截至2023年12月31日，实际完成任务数为8个，实际完成率为88.89%。本项满分4分，扣0.44分，实际得分3.56分。

（2）完成及时率

市技工学校2023年计划完成项目数为9个，截至2023年12月31日，实际及时完成任务数为8个，实际完成率为88.89%。本项满分4分，扣0.44分，实际得分3.56分。

（3）质量达标率

市技工学校2023年计划完成项目数为9个，截至2023年12月31日，实际完成工作数中达到部门绩效目标要求质量的工作任务数为8个，质量达标率88.89%。本项满分4分，扣0.44分，实际得分3.56分。

（4）重点工作办结率

市技工学校将项目支出金额大于5.00万元的列为重点项目，2023年重点项目8个，截至2023年12月31日，7个重点项目均已完成。重点工作办结率为87.50%。本项满分4分，扣0.5分，实际得分3.5分。

## （四）部门效益情况

从部门整体效果情况的履职效益方面情况进行评价，满分为20分，总得分19.25分。

表4-4部门效果情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  | 可持续影响 | 7 | 7 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 4.25 |
| 合计 |  |  |  | 20 | 19.25 |

（1）社会效益

2023年市技工学校履行部门相关职责，在西藏自治区第一届技工(职业)院校技能大赛上，我校取得一金二银二铜二优胜奖的优异成绩；在西藏自治区第五届职业技能大赛中，我校选手参加了客房服务员和电子商务师两个项目的比赛，取得两铜两优胜奖的优异成绩；借助“广东技工----茶艺”东风，我校在广州举办的“2023年众创杯”团队自强类赛道比赛中，以“易贡茶场天使项目助残创业”取得了优胜奖成绩，在学校技能竞赛史上写下浓墨重彩的一笔。社会效益显著。本项满分8分，实际得分8分。

（2）可持续影响或生态效益

大力实施“一对一”帮扶，制定《“青蓝计划(传帮带)”实施管理办法》，通过推门听课、微课比赛、班主任培训、教师职业能力培训(心理健康培训、工学一体化培训等)加强教师培训和团队合作，注重师德师风建设，并加强与内地优秀学校交流与合作。努力建设一支高素质、高水平、高层次的师资队伍，为学校的发展提供坚实的保障。根据学校业务需求和工作流程，总务科在后勤管理的组织架构上进行了优化。为确保后勤各部门之间的职责明确、协作顺畅，学校将后勤管理服务进行了外包，专业的物业服务公司拥有丰富的经验和专业知识，能够为学校提供更高质量的服务，能够应对各种复杂情况，从而使学校的后勤管理达到最佳状态。可持续影响显著，本项满分7分，实际得分7分。

（3）社会公众或服务对象满意度

经统计，2023年市技工学校社会满意度调查问卷显示满意度为84.99%。满分5分，扣0.75分，实际得分4.25分。

- 主要问题分析

## （一）预算管理方面

市技工学校的预算执行情况中预算完成率为94.10%，预算执行率有待提高。

- 相关建议

- 预算管理方面

- 完善预算绩效目标，结合部门绩效目标和全年工作安排，细化拆解各科室可量化的工作，提高预算执行率。完善沟通机制，确保项目团队内部以及与外部利益相关者的信息交流畅通，‌避免因沟通不畅造成的时间和资源浪费。

- 其他需要说明的问题

- 关于评价结果的说明

部门评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有的资料，结合职业判断给出评价的结果。绩效评价指标体系中部分指标评价采用抽样核查的结果，评价结果与实际可能存在偏差。

- 关于报告使用的说明

本报告仅供林芝市财政局了解林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）2023年度部门整体支出的绩效情况，不作其它用途。由于使用不当而造成的后果于本会计师事务所无关。

# 附件：绩效评价指标体系框架打分表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

二○二四年七月二十六日